创建工作年度工作表

| 建设伙伴式教师团队，促进教师专业化发展 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项目 | 工作内容 | 完成时间 | 负责部门 |
| 学校 管理 | 1、讨论制定《年级管理委员会运行机制》 | 2015、3-2015、4 | 办公室 |
|  | 2、完善学校各项规章制度，形成学校《工作指南》审议稿 | 2015、3-2015、4 |  |
|  | 3、改组学校中层管理处、室为管理中心 | 2015、3-2015、4 |  |
|  | 4、组织学习、讨论并实行二级管理机制 | 2015、3-2015、4 |  |
|  | 5、讨论学校管理文化特点，完善规章制度 | 2015、5-2016、7 |  |
|  | 6、完成学校管理汇编（修订稿） | 2018、1 |  |
| 教学 教研 | 1、德育主题教育实践活动整体设计并试行 | 2015、6 | 教导处 少先队 |
|  | 2、初步完成学校德育课程框架，建成5个德育实践基地 | 2017、6 |  |
|  | 3、初步完成学校德育评价指标体系 | 2018、1 |  |
|  | 4、“共生”课堂教学问题诊断与制定教师教学提升计划 | 2015、4 |  |
|  | 5、学科融合共生校本课程实验与反思、活动课程反思改进 | 2015、9-2016、2 |  |
|  | 6、学校“师本”课程、班级特色小微课程建设 | 2016、1-2017、1 |  |
|  | 7、学校校本“融通共生”课程框架初步成形 | 2016、12 |  |
|  | 8、少年宫品牌活动建设有成效 | 2016、12 |  |
|  | 9、完善学校校本课程建设，开展成果总结和展示 | 2017、12 |  |
| 评估 研究 | 1、完成学校绿色评价指标体系的整体构思 | 2015、6 | 教导处 督导室 |
|  | 2、试行学校绿色评价指标体系 | 2015、7-2018、2 |  |
|  | 3、边实践变思考、完善学校评价指标体系 | 2018、2 |  |
|  | 4、成立学校教育教学专业委员会并制定章程 | 2015、5 |  |
|  | 5、试运行学校教育教学专业调研与督导机制 | 2015-2016 |  |
|  | 6、成立《学校参与学生家庭文化建设有效途径的探索》课题组，制定规划并开展研究 | 2015、6-2016、2 |  |
|  | 7、两课题开展阶段性成果回报于展示 | 2016、6 |  |
|  | 8、总结学校校本教研机制，开展跨地教研联动活动 | 2017、5 |  |
| 学校 文化 | 1、完成学校少年宫文化廊设计与施工 | 2015、9 | 大队部 总务处 |
|  | 2、完成学校文化外显环境整体设计，部分文化角施工 | 2015、9-2015、12 |  |
|  | 3、逐步完善学校后勤相关制度建设 | 2015、2-2015、6 |  |
|  | 4、创建合肥市平安校园 | 2015、2-2016、6 |  |
|  | 5、完成合肥市绿色校园创建工作 | 2015、4-2016、6 |  |
|  | 6、完成学校信息化建设整体设计方案 | 2015、6 |  |
|  | 7、逐步完成学校教育教学信息化工作 | 2016-2018、2 |  |